**ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ**

 **О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**Отдел по социальным вопросам, торговле, взаимодействию с общественностью и правоохранительными органами**

 **администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.03.2020 г., тыс.руб.** | **Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.03.2020 г., тыс. руб.** | **Получено, тыс.руб.** | **Получено, тыс. .руб.** | **Израсходовано, тыс.руб.** | **Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой** | **Причины неисполнения (перевыполнения)** |
| **местный бюджет** | **софинансирование** | **местный бюджет** | **софинансирование** | **местный бюджет** | **софинансирование** | **местный бюджет** | **софинансирование** | **наименование показателя (индикатора)** | **план** | **факт** |  |
| **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **другие источники** | **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **другие источники** | **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **другие источники** | **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **другие источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| **1** | **Муниципальная программа - «Развитие малого и среднего предпринимательства в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района»** |
| 1.1. | Содействие выставочно-ярмарочной деятельности:-размещение объявлений в СМИ;-приобретение баннеров, растяжек, стендов и т.д. | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | количество ярмарок выходного дня, проводимых для жителей Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | не менее 53 | 13 | Мероприятия реализуются в течение года |
| 1.2. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в районных и краевых мероприятиях (семинары, конкурсы, заседания и т.д.); | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в районных и краевых мероприятиях (семинары, конкурсы, заседания и т.д.); | не менее 30 | 0 | Мероприятия реализуются в течение года |
| 1.3. | Оказание информационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства путем размещения информационных материалов, методических рекомендаций, нормативно правовых актов на официальном сайте и информационном стенде Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства путем размещения информационных материалов, методических рекомендаций, нормативно правовых актов на официальном сайте и информационном стенде Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | не менее12 | 15 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на организацию и проведение конкурсных процедур на право размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 60,0 | - | -- | - | 60,0 | - | - | - | 27,0 | - | - | - | 10,57 | - |  | - | мероприятия направленные на организацию и проведение конкурсных процедур на право размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | не менее 1 | 1 | Мероприятия реализуются в течение года |
|  | **ИТОГО** | **65,0** | **-** | **-** | **-** | **65,0** | **-** | **-** | **-** | **27,0** | **-** | **-** | **-** | **10,57** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |