**ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**Отдела по строительству, ЖКХ и землепользованию администрации
Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия программы** | **Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2022 г., тыс.руб.** | **Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2022г., тыс.руб.** | **Получено, тыс.руб.** | **Получено, тыс. руб.** | **Израсходовано, тыс.руб.** | **Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой** | **Причины неисполнения (перевыполнения)** |
| **местный бюджет** | **софинансирование** | **местный бюджет** | **софинансирование** | **местный бюджет** | **софинансирование** | **местный бюджет** | **софинансирование** | **наименование показателя (индикатора)** | **план** | **факт** |  |
| **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **другие источники** | **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **другие источники** | **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **другие источники** | **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** | **другие источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| **I** | **Муниципальная программа – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района»** |   |
| 1 | Мероприятия в области водоснабжения | 83,0 |  |  |  | 830 |  |  |  | 83,0 |  |  |  | 83,0 |  |  |  | Технический отчет обследования технического состояния объектов, ед. | 9 ед. | 9ед. |  |
| 2 | Мероприятия в области теплоснабжения | 203,0 |  |  |  | 203,0 |  |  |  | 203,0 |  |  |  | 203,0 |  |  |  | Актуализация схем теплоснабжения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 1 шт. | 1 шт. |  |
| 3 | Реконструкция артезианской скважины со строительством распределительного водопровода в х. Чкалова и по улицам: имени Александра Петрика, имени Василия Гамалия, имени Василия, имени священномученика Михаила Лекторского в станице Брюховецкой | 3062,9 |  | 35451,2 |  | 3062,9 |  | 35451,2 |  | 3062,9 |  | 35451,2 |  | 3044,8 |  | 35169,5 |  | Строительство распределительного водопровода в х. Чкалова и по улицам: имени Александра Петрика, имени Василия Гамалия, имени Василия, имени священномученика Михаила Лекторского в станице БрюховецкойРеконструкция артезианской скважины в х. Чкалова и по улицам: имени Александра Петрика, имени Василия Гамалия, имени Василия, имени священномученика Михаила Лекторского в станице Брюховецкой | 8,285 км1 шт. | 8,285 км1 шт. |  |
| 4 | Газоснабжение микрорайона жилой застройки с детским дошкольным учреждением по ул. Олимпийской в х. Красная Нива Брюховецкого района Краснодарского края | 113,7 |  |  |  | 113,7 |  |  |  | 113,7 |  |  |  | 113,7 |  |  |  | Техническое присоединение объекта газоснабжения | 1 шт. | 1 шт. |  |
| 5 | Мероприятия в области газоснабжения | 346,6 |  |  |  | 346,6 |  |  |  | 346,6 |  |  |  | 340,0 |  |  |  | Проект расчета в тепле и топливе, и схемы газоснабжения жилого микрорайона в ст. Брюховецкая | 1 шт. | 1 шт. |  |
| 6 | Предоставление субсидий для возмещения части затрат организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области водоотведения | 92,3 |  |  |  | 92,3 |  |  |  | 92,3 |  |  |  | 92,3 |  |  |  | Ремонт канализационной сети, м | 48 м | 48 м |  |
|  | **ИТОГО:** | **4401,5** |  | **35451,2** |  | **4401,5** |  | **35451,2** |  | **4401,5** |  | **35451,2** |  | **4376,8** |  | **35169,5** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Муниципальная программа-«Обеспечение безопасности населения»** |
| 2.1. Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, обеспечение пожарной безопасности» |
| 1 | Обеспечение наружного противопожарного водоснабжения | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | - | - | Обеспечение источников водоснабжения системами беспрепятственного забора воды для противопожарного обеспечения | 4 шт. | 4 шт. |  |
| 2 | Изготовление наглядной агитации (плакаты) | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | Изготовление наглядной агитации (плакаты) | 10 шт. | 10 шт. |
| 3 | Изготовление предупреждающих знаков по охране жизни и здоровья людей на водных объектах | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | Изготовление предупреждающих знаков по охране жизни и здоровья людей на водных объектах | 15 шт. | 15 шт. |
| 4 | Мероприятия направленные предотвращение распространения на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | Количество приобретенных дезинфицирующих средств | 385 л | 385 л |  |
| 5 | Мероприятия направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | 1 ед. | 1 ед. |  |
| 6 | Устройство и очистка ливневых каналов, расположенных на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | Устройство и очистка ливневых каналов, расположенных на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 995 м | 995 м |  |
|  | ИТОГО | 460,0 |  |  |  | 460,0 |  |  |  | 460,0 |  |  |  | 460,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района» |
| 1 | Осуществление мониторинга жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | Размещение в средствах массовой информации, на официальноминтернет портале администрацииБрюховецкого сельского поселения антикоррупционных материалов Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района по антикоррупционной тематикеИзготовление листовок, плакатов антикоррупционной направленности | 1 шт.2чел.50 шт | 1 шт.2чел.50 шт |  |
| 2 | Организация работы по предоставлению муниципальными служащими, лицами замещающими муниципальные должности , их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации Брюховецкого сельского поселение Брюховецкого района сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, лиц замещающих муниципальные должности их супругов и несовершеннолетних детей |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 4 | Размещение проектов муниципальных правовых актов на официальном Интернет – сайте администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района с целью обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность. |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 5 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение профессиональной переподготовки повышения квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной тематике(семинары, лекции | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение функционирования виртуальной приемной на официальном сайте администрации Брюховецкого сельского поселение Брюховецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Опубликование, обнародование муниципальных правовых актов, публикация общественно значимой информации о деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доведение до лиц, замещающих должности муниципальной службы положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством российской Федерации о противодействии коррупции | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 13 | Проведение анализа законодательства Российской Федерации и Краснодарского края в целях своевременного внесения изменений и дополнений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение мониторинга действующего законодательства с целью своевременного приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Утверждение перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Постоянное обновление на официальном Интернет- сайте Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района информации в разделах, посвященных представлению муниципальных услуг и исполнению иных муниципальных функций, связанных с непосредственным взаимодействием с гражданами и организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 10,0 |  |  |  | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - | - | - |  |  |  |  |
| 2.3. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие национальных культур на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» |
| 1.1 | Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической и антиэкстремистской деятельности | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | количество изготовленных и распространенных предметов полиграфической продукции, наглядной агитации, материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности (плакаты, баннеры, брошюры, листовки буклеты) | 50 шт | 50 шт |  |
| 1.2 | Популяризация гармонизации межнациональных отношений через средства массовой информации  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности и опубликованных и размещенных в средствах массовой информации (статьи, сюжеты, видеоролики) | не менее4 ед. | 4 ед. |  |
| 1.3 | Проведение мероприятий направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности, в том числе в молодежной среде: круглые столы, акции, тематические программы, концерты, фестивали, беседы, конкурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности, в том числе в молодежной среде: круглые столы, акции, тематические программы, концерты, фестивали, беседы, конкурсы | не менее 15 ед. | 15 ед. |  |
| 1.4 | Организация и проведение профилактических мероприятий в целях противодействия распространения среди мигрантов идеологии терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество профилактических мероприятий, направленных на пресечение идеологии терроризма среди мигрантов | не менее 7 чел. | 7 чел. |  |
| 1.5 | Проведение мониторинга иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет | 12 ед. | 12 ед. |  |
|  | ИТОГО | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района» |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе стоящих на профилактических учетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах, принявших участие в профилактических мероприятиях | не менее 20 чел | 20 чел. |  |
| 2.2 | Изготовление и распространение наглядной агитации(листовки, буклеты, баннеры) | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Количество изготовленных и распространенных предметов полиграфической продукции, наглядной агитации, материалов профилактического характера (баннеры, стенды, листовки, буклеты) Публикации в СМИ и сети интернет | 50 шт.10 шт. | 50 шт.10 шт. |  |
|  | ИТОГО: | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **480,0** |  |  |  | **480,0** |  |  |  | **480,0** |  |  |  | **480,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Муниципальная программа-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Брюховецкого сельского поселения»** |
| 1. Общие мероприятия
 |
| 1.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйственных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации поставки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйственных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйственные объекты недвижимого имущества | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Уменьшение потерь энергоресурсов |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйственными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Уменьшение потерь энергоресурсов |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням, если соответствующие полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам мест, самоуправления | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Экономия энергетических ресурсов |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчирезации | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Экономия энергетических ресурсов |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку техникоэкономических обоснований, бизнес-планов, разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведения энергетических обследований | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Разработка схем и проведение энергетических обследований |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Уменьшение потерь энергоресурсов |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Экономия энергетических ресурсов |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Экономия энергетических ресурсов |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Уменьшение потерь энергоресурсов |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Уменьшение потерь электроэнергии |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Уменьшение потерь воды при ее передаче |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Сохранение окружающей среды |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Организация обучения ответственных лиц специализированной организации |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эф-ти, информирование потребителей о возможности заключения энергосе- висных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Р Ф предусмотрено определение классов их энергетической эф-ти либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Проведение совещаний и обучающих семинаров |  |  |  |
| 1.15 | Разработка соответствующих планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Разработка планов графиков |  |  |  |
| 1.16 | Утверждение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11. 2009 года №261 - ФЗ «Об энерго-нии и о повышении энерго-эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Подготовка проекта постановления администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района по утверждению плана мероприятий |  |  |  |
| 1.17 | Проведение совещаний по вопросу экономии энергоресурсов. Назначение ответственных специалистов в сфере реализации Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Утверждение списка ответственных специалистов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности  |  |  |  |
| 1.18 | Размещение информационных знаков с именами ответственных за отключение электроприборов по окончании смены. Оформление информационных знаков: «Уходя, гасите свет», «Экономьте воду». | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета и стимулированию потребителей к экономии и надлежащей оплате энергоресурсов
 |
| 2.1 | Организация и проведение разъяснительной работы среди населения по вопросу оснащения индивидуальных жилых домов приборами учета воды, природного газа, тепловой и электроэнергии, в том числе многоквартирных домов коллективными приборами учета воды, тепловой и электроэнергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и элек-троэнергии, а также по переходу на расчет по показателям приборов учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение совещаний, общедомовых собраний |  |  |  |
| 2.2 | Проведение анализа и составление отчетности по установке и вводу в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в частном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг установки приборов учета |  |  |  |
| 1. Реализация комплекса мер для перехода на энергосберегающие технологии
 |
| 3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 298,6 |  |  |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 0,36 кВт ч/ кв.м | 0,36 кВт ч/ кв.м |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Замена ламп/светильников на более энергоэффективные | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 298,6 |  |  |  | Экономия энергетических ресурсов |  |  |  |
| 3.1.2 | Протирка (мойка) осветительных приборов. Утепление дверей и окон. Введение режимного регулирования отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **300,0** |  |  |  | **300,0** |  |  |  | **300,0** |  |  |  | **298,6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Муниципальная программа «Благоустройство»** |
| 1 | Финансирование потребления электрической энергии на нужды наружного освещения, присоединение новых точек | 9923,7 |  |  |  | 9923,7 |  |  |  | 9923,7 |  |  |  | 8357,4 |  |  |  | Охват территории поселения наружным освещением | 98,2 % | 98,2% |  |
| 2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство» Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 33515,0 |  |  |  | 33515,0 |  |  |  | 33515,0 |  |  |  | 31795,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мониторинг территории Брюховецкого сельского поселения в целях выявления очагов сорной и карантинной растительности | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Охват территории Брюховецкого сельского поселения в целях мониторинга выявления сорной и карантинной растительности | 100% | 100% |
| 4 | Устройство, ремонт и реконструкция тротуаров | 4647,7 |  |  |  | 4647,7 |  |  |  | 4647,7 |  |  |  | 4643,4 |  |  |  | Устройство, ремонт и реконструкция тротуаров | 930 м2 | 930 м2 |  |
| 5 | Приобретение и ремонт детских спортивно-игровых площадок | 1253,9 |  |  |  | 1253,9 |  |  |  | 1253,9 |  |  |  | 1253,9 |  |  |  | Приобретение детских спортивно-игровых площадокРемонт детских спортивно-игровых площадок | 2 шт.8 шт. | 2 шт.8 шт. |  |
| 6 | Мероприятия по прочему благоустройству | 1644,2 |  |  |  | 1644,2 |  |  |  | 1644,2 |  |  |  | 1641,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 687,8 |  |  |  | 687,8 |  |  |  | 687,8 |  |  |  | 578,0 |  |  |  | Инвентаризация кладбищ Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 1 шт. | 1 шт. |  |
|  | **ИТОГО** | **51672,3** |  |  |  | **51672,3** |  |  |  | **51672,3** |  |  |  | **48269,1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Муниципальная программа-«Комплексное и устойчивое развитие Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства»** |
| 5.1. Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 5660,2 |  |  |  | 5660,2 |  |  |  | 5660,2 |  |  |  | 5607,2 |  |  |  | Ремонт автомобильных дорог | 32,7 км | 32,7 км |  |
| 2 | Ямочный ремонт дорог | 1635,2 |  |  |  | 1635,2 |  |  |  | 1635,2 |  |  |  | 1382,1 |  |  |  | Ямочный ремонт дорог | 851,8 м2 | 851,8 м2 |  |
| 3 | Восстановление дорожного профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зимнее содержание дорог | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 77,5 |  |  |  |  |  |  | В связи с благоприятными погодными условиями не было необходимости в данном мероприятии в полном объеме |
| 5 | Приобретение гравийно-песчанной смеси и щебня для ремонта гравийных дорог | 2293,1 |  |  |  | 2293,1 |  |  |  | 2293,1 |  |  |  | 2292,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Красной от автодороги г. Краснодар – г. Ейск до ул. Тимофеева в ст. Брюховецкой 2 этап | 11948,9 |  | 148705,0 |  | 11948,9 |  | 148705,0 |  | 8 |  | 148705,0 |  | 8871,2 |  | 106080,2 |  | Протяженность отремонтированного участка ул. Красной | 1817,5 км | 0 км | В связи с неблагоприятными погодными условиями в осеннее-зимний период, плановое значение показателя результативности не достигнуто. |
|  | ИТОГО | 21837,4 |  | 148705,0 |  | 21837,4 |  | 148705,0 |  | 21937,4 |  | 148705,0 |  | 18230,0 |  | 106080,2 |  |  |  |  |  |
| 5.2 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» |
| 1 | Приобретение дорожных знаков | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 201,8 |  |  |  | Приобретение дорожных знаков | 65 шт. | 65 шт. |  |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | 2547,0 |  |  |  | 2547,0 |  |  |  | 2547,0 |  |  |  | 2547,0 |  |  |  | Нанесение дорожной разметки | 12,7 км | 12,7 км |  |
| 3 | Приобретение и содержание светофорных объектов | 97,2 |  |  |  | 97,2 |  |  |  | 97,2 |  |  |  | 69,2 |  |  |  | Ремонт светофорного объекта | 1 шт | 1 шт |  |
|  | ИТОГО | 2894,2 |  |  |  | 2894,2 |  |  |  | 2894,2 |   |  |  | 2818,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **24731,6** |  |  |  | **24731,6** |  |  |  | **24731,6** |  |  |  | **21048,0** |  | **106080,2** |  |  |  |  |  |
| **6** | **Муниципальная программа-«Формирование современной городской среды»** |
| 1 | Информационное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, проведение строительного контроля, осуществление экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 595,0 |  |  |  | Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорийПоложительное заключение экспертизы | 1 ед.1 шт. | 1 ед.1 шт. |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **607,2** |  |  |  | **607,2** |  |  |  | **607,2** |  |  |  | **602,2** |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по строительству, ЖКХ и

землепользованию администрации Брюховецкого

сельского поселения Брюховецкого района С. Ю. Климов