Сводный доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за 2022 год

В Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района Порядок принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района утвержден постановлением администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района от 3 сентября 2015 года № 546.

Перечень муниципальных программ Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района включает 15 муниципальных программ и утвержден постановлением администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района от 2 сентября 2014 года № 375 (в редакции от 20 сентября 2017 года).

В 2022 году исполнялись мероприятия всех 15 муниципальных программ. В соответствии с утвержденной методикой координаторами муниципальных программ проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. Согласно полученным показателям по степени эффективности реализации программы следующая:

| Эффективность реализации программы | Наименование программы |
| --- | --- |
| 0,9 | Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением |
| 1,0 | Развитие управления муниципальным имуществом Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
| 1,0 | Обеспечение безопасности населения |
| 1,0 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства |
| 0,875 | Развитие культуры |
| 1,0 | Молодежь Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
| 1,0 | Социальная поддержка граждан |
| 1,0 | Развитие физической культуры и спорта |
| 1,0 | Проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов |
| 1,1 | Информационное обеспечение |
| 1,0 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
| 0,75 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района |
| 0,79 | Комплексное и устойчивое развитие Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства |
| 1,08 | Благоустройство |
| 1,0 | Формирование современной городской среды |

В результате реализации муниципальных программ основными результатами являются

| Наименование программы | Основные результаты реализации программы |
| --- | --- |
| Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением | Достоверные данные по учету жителей Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района и их придворового хозяйства Совершенствование существующих и разработка новых механизмов конструктивного сотрудничества органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления |
| Развитие управления муниципальным имуществом Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | Повышение эффективности и прозрачности использования муниципального имущества Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимост и на земельные участки Исполнение обязательств по уплате налогов |
| Обеспечение безопасности населения | Оповещение и обучение населения способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях Снижение риска жизни и здоровья человека на водных объектах Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности Обеспечение стабильной социально-политической обстановки, укрепление толерантности в многонациональной среде Определение национального состава и численности (постоянный и временный контингент) проживания иностранных граждан на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района Оценки миграционной ситуации и ведение учета данных иностранных граждан, лиц без гражданства Пропаганда толерантности, дружбы и национального согласия на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, повышение уровня духовно-нравственного воспитания молодежи Поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического согласия, профилактика экстремизма и терроризма Выявление фактов коррупции, привлечение муниципальных служащих к ответственности Соблюдение обязанности представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера достоверно и в полном объеме Составление сводной таблицы, позволяющей осуществить общественный контроль Общественный контроль при подготовке нормативных правовых актов Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, исключение коррупционных факторов из проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Брюховецкого сельского поселения и устранение таких факторов из действующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления Брюховецкого района Повышение значимости комиссии, выявление причин и условий коррупции Предотвращение случаев нарушения законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации Сокращение случаев допущения муниципальными служащими нарушений норм федерального законодательства, устанавливающего правила, ограничения и запреты в их служебной деятельности Обучение муниципальных служащих антикоррупционному поведению, знанию и применению законодательства российской Федерации о противодействии коррупции Организация постоянного взаимодействия главы и специалистов администрации Брюховецкого сельского поселения с гражданами, позволяющего сообщать о фактах коррупции Обеспечение доступа граждан и организаций к информации об антикоррупционной деятельности администрации Брюховецкого сельского поселения Формирование у муниципальных служащих позиции неприятия коррупционных проявлений в своей служебной деятельности Совершенствование нормативной правовой базы для повышения эффективности противодействия коррупции. Совершенствование нормативной правовой базы для повышения эффективности противодействия Профилактика коррупционных правонарушений и возникновения конфликта интересов Повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Брюховецкого сельского поселения Повышения уровня осведомленности, профилактика правонарушений Повышение распространения печатной информационной продукции, способствующего правовой грамотности и развитию правосознания граждан |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Реконструкция артезианской скважины со строительством распределительного водопровода в х. Чкалова и по улицам: имени Александра Петрика, имени Василия Гамалия, имени священномученика Михаила Лекторского в станице Брюховецкой Актуализация схем теплоснабжения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района Обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения Техническое присоединение объекта газоснабжения Обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения Ремонт канализационной сети |
| Развитие культуры | Повышение уровня и качества жизни населения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района за счет увеличения доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальным бюджетными учреждениями Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района Своевременное и качественное ведение бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений поселения |
| Молодежь Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | Социализации и эффективная самореализация молодежи, развитие ее потенциала в интересах общества и государства Повышение активности молодежи в различных сферах жизни поселения Социальное, культурное, нравственное и физическое развитие молодежи |
| Социальная поддержка граждан | Гарантированное право лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, на дополнительное материальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством Реализация мер социальной поддержки |
| Развитие физической культуры и спорта | Увеличение числа жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом Оснащение спортивным инвентарем и формой спортивные команды поселения |
| Проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов | Развитие духовно-нравственных ценностей, патриотических основ личности подрастающего поколения, формирования уважительного отношения к старшему поколению Повышение уровня осведомленности жителей поселения |
| Информационное обеспечение | Повышение доступности информации и знаний, необходимых для жизнедеятельности граждан и решения общественно значимых задач Повышении уровня информированности населения края о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях Информатизация сферы управления Интенсивное развитие и использование информационно-коммуникационных технологий |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | Уменьшение потерь энергоресурсов Экономия энергетических ресурсов |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района | Привлечение субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для участия в ярмарках, проводимых для жителей Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района Содействие росту квалификации кадров, повышение престижа предпринимательства, обмен опытом, выявление лучших субъектов бизнеса Повышение уровня осведомленности предпринимателей, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района Формирование на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства Информирование о действующих и вносимых изменениях в нормы законодательства Создание условий для сбыта продукции производителей в виде предоставления местдляразмещениясезонныхнестационарных и торговых объектов без проведения конкурсных процедур на льготных условиях Поддержка приоритетных, социально-значимых направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Комплексное и устойчивое развитие Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства | Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района Повышение транспортно – эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
| Благоустройство | Создание благоприятных условий для проживания жителей поселения |
| Формирование современной городской среды | Размещение баннеров, распространение листовок освещающих реализацию мероприятий муниципальной программы Определение общественной территории подлежащей в первоочередном порядке благоустройству Изготовление проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации,проведение строительного контроля благоустройства общественных территорий Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |

При утверждении муниципальных программ утверждались целевые показатели реализации мероприятий программ.

Результаты достижения целевых показателей приведены в таблице

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой | Причины неисполнения (перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя (индикатора) | план | факт |  |
| 1 | Муниципальная программа – Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением |
|  | Изготовление похозяйственных книг, оплата договоров по проверке и уточнению записей в похозяйственных книгах Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | Поверка и уточнение записей похозяйственных книг путем сплошного обхода дворов поселения, % | 100 % | 100 % | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | Деятельность председателей территориальных общественных самоуправлений, % | 100 % | 980 % | Не полный штат руководителей ТОС |
| 2 | Муниципальная программа – «Проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов» |
|  | Организация и проведение различных праздничных мероприятий | Охват населения поселения в результате проведения мероприятий Количество проводимых мероприятий | 17820 чел. более 334 | 17820 чел. 334 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Организация работы «Брюховецкая Официальная лига КВН | Количество игр «Брюховецкая Официаль-ная лига КВН» | 4 | 4 | Мероприятие выполнены в полном объеме |
|  | Информационная поддержка населения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | Повышение уровня осведомленности жителей поселения (подписка на периодические издания) | 130 чел. | 130 чел. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
|  | Участие команд поселения в спортивных мероприятиях | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | 32,1 % | 32,1% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | 7490 чел. | 7490 чел. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Материально-техническое обеспечение спортивных команд поселения | Численность граждан, принявших участие в мероприятиях районного уровня | 3620 чел. | 3620 чел. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4 | Муниципальная программа-«Молодежь Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи Количество молодежи, участвующей в праздничных мероприятиях | 570 чел. 3600 чел. | 570 чел. 3600 чел. | Мероприятие выполнено в полном объеме Мероприятия выполнено в полном объеме |
|  | Проведение различных праздничных мероприятий |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий в области творческого развития молодежи | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на поддержку творческого воспитания молодежи | 50 чел. | 50 чел. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Поддержка деятельности детских летних игровых площадок | количество детей и молодежи, посещающих летние дворовые оздоровительные площадки и молодежные общественные объединения | 1450 чел. | 1450 чел. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры» |
|  | «Отдельные мероприятия» |
|  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры | Количество проведенных мероприятий учреждениями культуры Количество клубных формирований Число зрителей кинотеатра | 1726 ед. 60 шт. 44000 чел. | 1726 ед. 60 шт. 44000 чел. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Строительство сельского дома культуры на 150 посадочных мест в х. Красная Нива, ул. Длинная, |  |  |  | Строительство объекта продолжается |
|  | Подпрограмма «Развитие музея» |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры (предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению культуры «Брюховецкий историко-краеведческий музей» Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района) сельского поселения Брюховецкого района) | Число посетителей музея Количество проведенных выставок Количество проведенных экскурсий | 12430 чел 19 226 | 12440 чел. 19 228 . | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и лучших работников лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территории сельских поселений, в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» | Количество муниципальных учреждений победителей конкурса на звание лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников Количество работников муниципальных учреждений победителей конкурса на звание лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников | 1 1 | 1 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Подпрограмма «Развитие библиотек» |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры (предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно -досуговый центр» Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района ) | Число посещений библиотек Количество документовыдач библиотек | 29926 40000 | 29940 40762 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6 | Муниципальная программа- «Социальная поддержка граждан» |
|  | Назначение и выплата дополнительного материального обеспечения, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | число лиц получающих дополнительное материальное обеспечение | 2 чел. | 2 чел. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны | Число многодетных семей проживающих на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, получающих освобождение от уплаты земельного налога от общего числа многодетных семей проживающих на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района; Число многодетных семей проживающих на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, получающих освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц от общего числа многодетных семей проживающих на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района; Число ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны проживающих на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, получающих освобождение от уплаты земельного налога от общего числа | не менее 30 % не менее 30 % не менее 30 % | 30 % 30 % 30 % | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 7 | Муниципальная программа-«Развитие малого и среднего предпринимательства в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района» |
|  | Содействие выставочно-ярмарочной деятельности: размещение объявлений в СМИ; приобретение баннеров, растяжек, стендов и т.д. | Количество ярмарок проводимых для жителей Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 53 шт. | 53 шт. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для участия в районных и краевых мероприятиях (семинары, конкурсы, заседания и т.д.); | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».); | 10 ед. | 10 ед. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Оказание информационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», путем размещения информационных материалов, методических рекомендаций, нормативно правовых актов на официальном сайте Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района; |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия, направленные на организацию и проведение конкурсных процедур на право размещения объектов нестационарной торговлиг на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | Мероприятия направленные на организацию и проведение конкурсных процедур на право размещения объектов нестационарной торговли на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 4 ед. | 4 ед. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Приобретение наглядной агитации (плакаты, буклеты, листовки и т.д.); | Приобретение печатных изданий (плакаты, буклеты, листовки и т.д.) | 500 шт. | 500 шт. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения сезонных нестационарных торговых объектов без проведения (конкурсов, аукционов) на льготных условиях | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения сезонных нестационарных торговых объектов без проведения (конкурсов, аукционов) на льготных условиях | 1 ед. | 0 | Обращений от хозяйствующих субъектов на предоставление мест не поступило |
|  | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муницпальной преференции в виде заключения договоров аренды муниципального имущества при условии осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства приоритетных, социально-значимых направлений развития, приоритетных, социально-значимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением администарции Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | количество нормативных актов определяющих приоритетные, социально-значимые направления развития и приоритетные, социально-значимых виды деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района | 2 | 2 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Определение приоритетных, социально-значимых направлений развития приоритетных, социально-значимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района | Количество муниципального имущества, переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | 10 | 10 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 8 | Муниципальная программа – Развитие управления муниципальным имуществом Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
|  | Определение рыночного размера годовой арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности | Количество актов оценки недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые подлежат оценке с целью передачи их в аренду | 46 шт. | 46 шт. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, необходимых для обслуживания объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, проведение оценки права на заключение договора аренды земельного участка; размещение информационных сообщений о проведении аукциона по продаже земельного участка, права на заключение договора аренды земельного участка, о результатах аукциона; размещение информационных сообщений по земельным вопросам | Количество подготовленных межевых планов земельных участков | 2 шт. | 2 шт. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Уплата транспортного налога по транспортным средствам, находящимся в аренде | Объем платежей по транспортному налогу по транспортным средствам, находящимся в аренде | 100% | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 9 | Муниципальная программа-«Информационное обеспечение» |
|  | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления: | Число посетителей официального сайта администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 50000 чел. | 68371 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном управлении Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | Размещение информационных статей в сети «Интернет» о деятельности органов местного самоуправления Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 48 шт. | 48 шт. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Общесистемные и обеспечивающие мероприятия | Обеспечение бесперебойной работы всех систем информационного поля органов местного самоуправления Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, % | 100 % | 100 % | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 10 | Муниципальная программа – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» |
|  | Реконструкция артезианской скважины со строительством распределительного водопровода в х. Чкалова и по улицам: имени Александра Петрика, имени Василия Гамалия, имени вященномученика Михаила Лекторского в станице Брюховецкой | Строительство распределительного водопровода в х. Чкалова и по улицам: имени Александра Петрика, имени Василия Гамалия, имени священномученика Михаила Лекторского в станице Брюховецкой, км. Реконструкция артезианской скважины в х. Чкалова и по улицам: имени Александра Петрика, имени Василия Гамалия, имени священномученика Михаила Лекторского в станице Брюховецкой,шт. | 8,285 1 | 8,285 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия в области теплоснабжения | Актуализация схем теплоснабжения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, шт. | 1 | 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия в области водоснабжения | Технический отчет обследования технического состояния объектов, ед. | 9 | 9 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Газоснабжение микрорайона жилой застройки с детским дошкольным учреждением по ул. Олимпийской в х. Красная Нива Брюховецкого района Краснодарского края | Техническое присоединение объекта газоснабжения,шт. | 1 | 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия в области газоснабжения | Проект расчета в тепле и топливе, и схемы газоснабжения жилого микрорайона в ст. Брюховецкая, шт. | 1 | 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Предоставление субсидий для возмещения части затрат организациям жилищно-коммунального хозяйства в связи с реализацией населению коммунальных услуг |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия в области водоотведения | Ремонт канализационной сети, м | 48 | 48 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 11 | Муниципальная программа-«Обеспечение безопасности населения» |
|  | Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, обеспечение пожарной безопасности» |
|  | Изготовление наглядной агитации (плакаты) | Изготовление наглядной агитации (плакаты) | 10 шт. | 10 шт. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Изготовление предупреждающих знаков по охране жизни и здоровья людей на водных объектах | Изготовление предупреждающих знаков по охране жизни и здоровья людей на водных объектах | 15 шт. | 15 шт. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Обеспечение наружного противопожарного водоснабжения | Обеспечение источников водоснабжения системами беспрепятственного забора воды для противопожарного обеспечения | 4 | 4 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия направленные на предотвращение распространения на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019) | Количество приобретенных дезинфицирующих средств | 385 л. | 385 л. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий | Предотвращение чрезвычайных ситуаций | 1 ед. | 1 ед. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Устройство и очистка ливневых каналов, расположенных на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | Устройство и очистка ливневых каналов, расположенных на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | 995 м | 995 м | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Брюховецком сельском поселении Брюховецкого района» |
|  | Осуществление мониторинга жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Организация работы по предоставлению муниципальными служащими, лицами замещающими муниципальные должности , их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Размещение на официальном сайте администрации Брюховецкого сельского поселение Брюховецкого района сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, лиц замещающих муниципальные должности их супругов и несовершеннолетних детей |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Размещение проектов муниципальных правовых актов на официальном Интернет – сайте администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района с целью обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность. | Размещение в средствах массовой информации, на официальном интернет портале администрации Брюховецкого сельского поселения антикоррупционных материалов | 1 | 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Обеспечение профессиональной переподготовки повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений по антикоррупционной тематике(семинары, лекции) | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района по антикоррупционной тематике | 2 | 2 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Обеспечение функционирования виртуальной приемной на официальном сайте администрации Брюховецкого сельского поселение Брюховецкого района |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Опубликование, обнародование муниципальных правовых актов, публикация общественно значимой информации о деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Доведение до лиц, замещающих должности муниципальной службы, работников муниципальных учреждений положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством российской Федерации о противодействии коррупции | Изготовление листовок, плакатов антикоррупционной направленности | 50 | 50 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Проведение анализа законодательства Российской Федерации и Краснодарского края в целях своевременного внесения изменений и дополнений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Проведение мониторинга действующего законодательства с целью своевременного приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Утверждение перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Постоянное обновление на официальном Интернет- сайте Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района информации в разделах, посвященных представлению муниципальных услуг и исполнению иных муниципальных функций, связанных с непосредственным взаимодействием с гражданами и организациями |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие национальных культур на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» |
|  | Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической и антиэкстремистской деятельности | количество изготовленных и распространенных предметов полиграфической продукции, наглядной агитации, материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности (плакаты, брошюры, листовки, буклеты) | 50 | 50 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Популяризация гармонизации межнациональных отношений через средства массовой информации | количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных и размещенных в средствах массовой информации (статьи, сюжеты, видеоролики) | 4 | 4 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Проведение мероприятий направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности, в том числе в молодежной среде: круглые столы, акции, тематические программы, концерты, фестивали, беседы, конкурсы | количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности, в том числе в молодежной среде: круглые столы, акции, тематические программы, концерты, фестивали, беседы, конкурсы | 15 | 15 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Организация и проведение профилактических мероприятий в целях противодействия распространения среди мигрантов идеологии терроризм | количество профилактических мероприятий направленных на пресечение идеологии терроризма | 7 | 7 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Проведение мониторинга иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет | проведение мониторинга иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учет | 12 | 12 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Брюховецком сельском поселении муниципального образования Брюховецкого района» |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе стоящих на профилактических учетах | Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах, принявших участие в профилактических мероприятиях. Публикации в СМИ и сети интернет | 20 10 | 20 10 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Изготовление и распространение наглядной агитации (листовки, буклеты, баннеры) | Количество изготовленных и распространенных предметов полиграфической продукции, наглядной агитации, материалов профилактического характера (баннеры, стенды, листовки, буклеты) | 50 | 50 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 12 | Муниципальная программа-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Брюховецкого сельского поселения» |
|  | Реализация энергосберегающих мероприятий на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, в том числе | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 0,36 кВт ч/ кв.м | 0,36 кВт ч/ кв.м | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Замена ламп/светильников на более энергоэффективные |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальная программа-«Благоустройство» |
|  | Финансирование потребления электрической энергии на нужды наружного освещения, присоединение новых точек | Охват территории поселения наружным освещением | 98,2% | 98,2% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство» Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия по прочему благоустройству |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Устройство, ремонт и реконструкция тротуаров | Устройство, ремонт и реконструкция тротуаров | 930 м2 | 930 м2 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Приобретение и ремонт детских спортивно-игровых площадок | Приобретение детских спортивно-игровых площадок, компл. Ремонт детских спортивно-игровых площадок, шт. | 2 8 | 2 8 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мониторинг территории Брюховецкого сельского поселения в целях выявления очагов сорной и карантинной растительности | Охват территории Брюховецкого сельского поселения в целях мониторинга выявления сорной и карантинной растительности | 100% | 100% | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Инвентаризация кладбищ Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, шт | 1 | 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 14 | Муниципальная программа-«Комплексное и устойчивое развитие Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района в сфере строительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства» |
|  | Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | протяженность отремонтированных дорог | 32,7 км | 32,7 км | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Ямочный ремонт автомобильных дорог | объем ямочного ремонта дорог | 851,8м2 | 851,8 м2 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Зимнее содержание дорог |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Приобретение гравийно-песчаной смеси и щебня для ремонта гравийных дорог |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Красной от автодороги г, Краснодар – г. Ейск до ул. Тимофеева в ст. Брюховецкой 2 этап | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Красной от автодороги г, Краснодар – г. Ейск до ул. Тимофеева в ст. Брюховецкой 2 этап | 1,8175 | 0 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» |
|  | Приобретение дорожных знаков | Приобретение дорожных знаков | 65 шт. | 65 шт. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Нанесение дорожной разметки | Нанесение дорожной разметки | 12,7 км | 12,7 км | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Ремонт и содержание светофорных объектов | Ремонт светофорных объектов | 1 шт. | 1 шт. | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 15 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |
|  | Информационное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, проведение строительного контроля, осуществление экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги | Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Положительное заключение экспертизы | 1 1 | 1 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме |

Начальник планово-финансового отдела

администрации Брюховецкого сельского

поселения Брюховецкого района                                                              О.М. Дыба