ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

Брюховецкого сельского поселения

Брюховецкого района

от __________ №____

Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ
и утверждения и реализации муниципальных программ
Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района

- Основные понятия и термины

  - В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

муниципальная программа Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (далее Программа) – увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, рассчитанных на ряд лет (не менее трех) и обеспечивающих эффективное решение задач в области муниципальной политики в установленных сферах деятельности;

подпрограмма – составная часть Программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач Программы, объединенных по одному признаку;

координатор Программы – отраслевой (функциональный) отдел администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, осуществляющий разработку и реализацию Программы; является ответственным исполнителем Программы, осуществляющим координацию действий исполнителей Программы (для Программ, имеющих более одного исполнителя), анализ ее эффективности и составление отчетов по реализации Программы;

исполнители Программы – отраслевые (функциональные) отделы администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, несущие ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечение эффективного целевого использования средств, выделенных на мероприятия Программы. К участию в Программе по согласованию могут привлекаться хозяйствующие субъекты, некоммерческие и общественные организации, осуществляющие деятельность на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, заинтересованные в реализации программных мероприятий;

целевые показатели – количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач, предусмотренных Программой;

эффективность Программы – качественные показатели, характеризующие результаты ее реализации;

паспорт Программы – документ, содержащий основные характеристики и критерии Программы.

- Общие положения

2.1.	К муниципальным программам относятся программы, полностью или частично финансируемые из бюджета Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (далее – местный бюджет), направленные на решение основных социально-экономических вопросов Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

2.2.	Муниципальные программы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района разрабатываются и утверждаются на срок не менее 3 лет.

2.3.	В состав муниципальной программы могут быть включены подпрограммы, ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.

При формировании Программ со сроком реализации начиная с 2014 года в них могут включаться мероприятия действующих в 2013 году долгосрочных муниципальных целевых программ и (или) ведомственных муниципальных целевых программ.

2.4.	Не допускается дублирование мероприятий разрабатываемой Программы в рамках иных программ Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района. Мероприятия Программы не могут быть включены в ведомственные целевые программы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (за исключение случаев, обозначенных в п. 2.3 настоящего Порядка).

2.5.	Программы утверждаются постановлением администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

- Основания для разработки Программ

  - Основаниями для разработки Программ являются:

наличие задач, определенных приоритетами и основными направлениями социально-экономического развития Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района на долгосрочный период;

наличие рекомендаций о разработке и принятии аналогичных Программ в правовых актах федерального и (или) регионального уровня.

- Разработка Программ

  - Инициаторами разработки проектов Программ могут выступать глава Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, заместители главы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, отраслевые (функциональные) отделы администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, Совет Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (далее – Совет).

В случаях, когда инициатором разработки Программы является Совет, предложения по решению проблемных вопросов программным методом направляются в администрацию Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района в соответствии с действующими правилами документооборота.

4.2.	При наличии рекомендаций о разработке Программы в федеральных и (или) региональных правовых актах решение о разработке проекта Программы принимает глава Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

4.3.	Разработку проекта Программы осуществляет отраслевой (функциональный) отдел администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, в компетенции которого находится вопрос, регулируемый данной Программой.

4.4.	Программа включает в себя:

I.	Паспорт Программы.

Паспорт содержит краткие сведения о Программе, включая ее основные параметры. Заполняется согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Наименование Программы должно максимально соответствовать цели Программы.

II.	Основное содержание:

- содержание проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения программным методом;

Раздел должен содержать развернутую постановку проблем, включая анализ причин их возникновения, оценку причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития поселения, обоснование необходимости их решения в приоритетном порядке в данное время;

- основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы;

Формируемые в данном разделе цели и задачи Программы должны соответствовать основным направлениям социально-экономического развития Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

Требования, предъявляемые к целям Программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

сроки реализации Программы (должен быть установлен срок достижения цели и определены этапы реализации Программы с определением соответствующих целей).

Для достижения поставленных целей в разделе приводятся обоснования необходимости решения соответствующих задач. При необходимости также устанавливаются этапы решения поставленных задач, и дается их описание;

3)	перечень программных мероприятий (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку);

4)	обоснование ресурсного обеспечения Программы;

В данном разделе приводятся показатели, на основании которых произведен расчет объема бюджетных ассигнования на исполнение Программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой Программы);

5)	описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые показатели;

Раздел должен содержать прогноз социальных и экономических результатов, которые возникнут при реализации Программы, с указанием их динамики по годам.

В разделе приводятся конкретные показатели, источники их получения или методики расчета (сбора) показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности Программы.

Целевые показатели могут отражать объемы выполненных работ или стоимость произведенной продукции и/или оказанных услуг, то есть характеризовать только прямые результаты реализации Программы.

С учетом специфики Программы, целевые показатели могут быть изложены в виде таблицы и приложения к тексту Программы.

6)	механизм реализации Программы.

Раздел должен включать описание механизмов управления Программой, взаимодействия муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы, а также контроля хода ее выполнения.

4.5.	Координатор Программы представляет проект Программы в планово-финансовый отдел администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (далее – ПФО).

ПФО в течение 5 рабочих дней рассматривает и готовит заключение о возможности (невозможности) выделения бюджетных ассигнований на Программу.

4.6.	В случае невозможности выделения бюджетных ассигнований на Программу, ее проект не подлежит утверждению.

4.7.	В случае возможности выделения денежных ассигнований на Программу ПФО готовит заключение с учетом:

соответствия структуры и содержания проекта Программы требованиям настоящего Порядка;

обоснованности решения проблемных вопросов программно-целевым методом и оценки взаимосвязи проблемных вопросов, целей, задач, мероприятий и социально-экономических результатов;

наличия количественных и качественных показателей (с учетом специфики Программы), характеризующих эффективность реализации Программы, соответствия их достижению целей и решению задач Программы;

наличия статистических показателей для измерения достижения годовых и конечных количественных показателей Программы.

4.8.	В случае несоответствия проекта Программы указанным требованиям проект вместе с заключением возвращается координатору для доработки.

4.9.	Разногласия по целям и целевым показателям Программ, по вопросам финансового обеспечения Программ могут быть вынесены координатором на рассмотрение Совета по муниципальным проектам и программам Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

4.10.	В исключительных случаях вопрос об объемах бюджетных ассигнований на мероприятия Программы может быть вынесен на рассмотрение Совета без согласования с отраслевыми (функциональными) отделами администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

4.11.	В случае получения положительных заключений ПФО координатор Программы осуществляет процедуру проведения публичного обсуждения в соответствии с порядком проведения публичного обсуждения Программ согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

4.12.	Одновременно с проведением процедуры публичных обсуждений проект Программы направляется в контрольно-счетную палату муниципального образования Брюховецкий район (далее Контрольно-счетная палата).

4.13.	В случае получения положительного заключения Контрольно-счетной палаты координатор Программы готовит проект постановления администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района об утверждении Программы и осуществляет его согласование в соответствии с действующими правилами документооборота.

4.14.	При получении отрицательного заключения Контрольно-счетной палаты Программа не принимается.

5.	Реализация Программы

5.1.	Программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат ежегодному утверждению не позднее 1 октября.

5.2.	Изменения в ранее утвержденные Программы могут вноситься в срок до 31 декабря текущего года реализации Программ в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

5.3.	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программ утверждается решением Совета о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год.

Программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета о местном бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления решения в силу.

5.4.	В целях достижения результатов Программы координатор Программы:

обеспечивает оперативное управление реализацией и координацию деятельности исполнителей и участников Программы;

осуществляет текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий Программы;

принимает решение о внесении изменений и вносит изменения в Программу в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка;

готовит и представляет в ПФО отчеты о реализации Программы (в том числе годовой отчет) в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка;

несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

5.5.	В целях достижения результатов Программы исполнители Программы:

размещают муниципальные заказы, необходимые для реализации Программы в соответствии с Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района;

готовят и представляют координатору Программы в установленные Программой сроки отчеты о реализации мероприятий Программы;

готовят и направляют координатору предложения о внесении изменений в Программу.

5.6.	Оценка эффективности Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год осуществляется ПФО в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (приложение № 2 к настоящему постановлению).

- Внесение изменений, прекращение действия Программы

  - В Программу могут быть внесены изменения в случаях:

снижения (увеличения) ожидаемых поступлений в местный бюджет;

необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;

необходимости изменения сроков реализации Программы или ее отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Порядка.

6.2.	Разработку проектов постановлений администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района о внесении изменений в Программу осуществляет координатор Программы.

6.3.	При внесении изменений в Программу не допускается изменение значений показателей Программы, относящихся к прошедшим периодам реализации Программы, а так же целей, задач Программы и системы Программных мероприятий, если это приводит к концептуальным изменениям Программы.

6.4.	Перемещение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы, допускается только в пределах программных мероприятий, предусмотренных на текущий финансовый год.

6.5.	Изменения, внесенные в программные мероприятия, учитываются координатором Программы при подготовке отчетов по Программе.

6.6.	Действие Программы может быть прекращено досрочно в случае письменного обращения главного распорядителя бюджетных средств на имя главы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района с предложениями о досрочном прекращении реализации Программы при условии:

досрочного достижения целей Программы;

появления иных механизмов ликвидации проблемы, на решение которой была направлена Программа;

невозможности достижения целей Программы, в том числе в силу форс-мажорных обстоятельств;

принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную Программу по целям и задачам;

в случае неэффективного и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

исполнения финансирования в очередном году менее 30% от планируемого.

Так же при внесении ПФО письменного предложения о прекращении реализации Программы на имя главы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района по результатам мониторинга и оценки эффективности ее реализации.

- Контроль и отчетность при реализации Программы

7.1.	С целью обеспечения мониторинга выполнения Программы координатор Программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации Программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы (приложение № 3 к настоящему Порядку);

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий Программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

7.2.	Годовой отчет о реализации Программы должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения Программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым показателям, установленным при утверждении Программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

7.3.	Отчет, в том числе годовой отчет о реализации Программы, направляется координатором Программы в ПФО.

7.4.	ПФО ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации Программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности Программ по итогам их исполнения за отчетный финансовый год и представляет ее главе Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

7.5.	Ежегодно, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год, глава Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района представляет в Совет отчет о реализации Программ в отчетном финансовом году.

Начальник планово-финансового отдела

администрации Брюховецкого сельского

поселения Брюховецкого района                                                               О.М.Дыба