| # АДМИНИСТРАЦИЯ БРЮХОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| от ___________ | № ______ |
| ст-ца Брюховецкая |  |

О внесении изменений в постановление администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района от 19 октября 2017 года
№ 380 «Об утверждении муниципальной программы

Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района

«Формирование современной городской среды»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района от 3 сентября 2015 года № 546                             «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района от 19 октября 2017 года № 380
«Об утверждении муниципальной программы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района «Формирование современной городской среды» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района «Формирование современной городской среды» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых средств 195212.4 тысяч рублей, в том числе за счет: федерального бюджета – 47592.2 тысяч рублей; краевого бюджета – 99257.9 тысяч рублей; местного бюджета – 48362,3 тысяч рублей; из них по годам: 2018 год – 21725,6 тысяч рублей; в том числе за счет: федерального бюджета - 12783,3 тысяч рублей; краевого бюджета – 4036,9 тысяч рублей; местного бюджета – 4905,4 тысяч рублей; 2019 год – 764,9 тысяч рублей; в том числе за счет: федерального бюджета –0 рублей; краевого бюджета – 0 рублей; местного бюджета – 764,9 тысяч рублей; 2020 год –2,3 тысяч рублей, в том числе за счет: федерального бюджета - 0 рублей; краевого бюджета –0 рублей; местного бюджета –2,3 тысяч рублей; 2021 год – 47419,99 тысяч рублей; в том числе за счет: федерального бюджета – 34808,9 тысяч рублей; краевого бюджета – 1450,4 тысяч рублей; местного бюджета – 11160,6 тысяч рублей; 2022 год – 607,2 тысяч рублей; в том числе за счет: федерального бюджета - 0 рублей; краевого бюджета –0 рублей; местного бюджета – 607,2 тысяч рублей; 2023 год – 1020,0 рублей; в том числе за счет: федерального бюджета – 0 рублей; краевого бюджета – 0 рублей; местного бюджета – 1020,0 рублей; 2024 год – 115476,6 рублей; в том числе за счет: федерального бюджета – 0 рублей; краевого бюджета – 93770,6 рублей; местного бюджета – 21706,0 рублей»; 2025 год – 8195,9 рублей; в том числе за счет: федерального бюджета – 0 рублей; краевого бюджета – 0 рублей; местного бюджета – 8195,9 рублей; 2026 год – 0 рублей; в том числе за счет: федерального бюджета – 0 рублей; краевого бюджета – 0 рублей; местного бюджета – 0 рублей; 2027 год – 0 рублей; в том числе за счет: федерального бюджета – 0 рублей; краевого бюджета – 0 рублей; местного бюджета – 0 рублей; 2028 год – 0 рублей; в том числе за счет: федерального бюджета – 0 рублей; краевого бюджета – 0 рублей; местного бюджета – 0 рублей; 2029 год – 0 рублей; в том числе за счет: федерального бюджета – 0 рублей; краевого бюджета – 0 рублей; местного бюджета – 0 рублей; 2030 год – 0 рублей; в том числе за счет: федерального бюджета – 0 рублей; краевого бюджета – 0 рублей; местного бюджета – 0 рублей; |
| --- | --- |

2) раздел 2 «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы» муниципальной программы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

### «2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке правил благоустройства территорий поселений, Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 31 августа 2017 года № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Основными целями программы являются:

повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района,

создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района,

повышение уровня благоустройства дворовых территорий Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района,

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
|  | Муниципальная программа Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цели: повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задачи: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.3 | Изготовление проекта планировки дворовой территории | ед. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Цели: повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территорий общего пользования Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задачи: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | ед | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.2 | Площадь муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | м кв. | 3 | 9475 | 0 | 0 | 24890 |  | 0 | 0 |  | 41972 |  |  | 41972 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.3 | Доля площади муниципальных благоустроенных территорий общего пользования от общей площади территорий общего пользования | проценты | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.4 | Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.5 | Положительное заключение экспертизы | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Общий срок реализации муниципальной программы 2018-2030 годы.

Программа реализуется в один этап.»;

3) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» муниципальной программы Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования всего (тыс.руб.) | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальная программа Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района «Формирование современной городской среды» | всего | 195212,4 | 21725,6 | 764,9 | 2,3 | 47419,9 | 607,2 | 1020,0 | 115476,6 | 8195,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 48362,3 | 4905,4 | 764,9 | 2,3 | 11160,6 | 607,2 | 1020,0 | 21706,0 | 8195,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 99257,9 | 4036,9 | 0 | 0 | 1450,4 | 0 | 0 | 93770,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 47592,2 | 12783,3 | 0 | 0 | 34808,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных смет расходов на проведение мероприятий программы.

Вместе с тем возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации муниципальной программы по мере необходимости решения вновь поставленных задач.

Расчеты объема финансирования мероприятий муниципальной программы подготовлены заказчиками мероприятий муниципальной программы на основании смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой конкретных мероприятий.

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 12 октября 2015 года № 967 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».»;

4) приложение 2 к муниципальной программе Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Брюховецкого сельского поселения

Брюховецкого района 	                              				             Е.В. Самохин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района от _____________№______

«О внесении изменений в постановление администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района от 19 октября 2017 года
№ 380 «Об утверждении муниципальной программы

Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района

«Формирование современной городской среды»

| Проект подготовлен и внесен: |  |
| --- | --- |
| Начальником отдела по строительству, ЖКХ и землепользованию администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | А.А. Сипаков |
| Проект согласован: |  |
| Начальник организационно-правового отдела администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | О.В. Олейникова |
| Специалист 1 категории организационно-правового отдела администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | И.С. Закарлюка |

Разослать: прокуратура – 1 экз.