ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Брюховецкого сельского поселения

Брюховецкого района

### от ______________ № _______

### «ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

Брюховецкого сельского поселения

Брюховецкого района «Проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов

Мероприятия муниципальной программы «Проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели: подготовка и проведение культурно-досуговых тематических программ, мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов на территории Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района; создание условий для формирования действенной системы культурного, патриотического, эстетического воспитания населения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района; воспитание человека-патриота, знающего и уважающего традиции своего народа, труженика, любящего свою землю; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение различных праздничных мероприятий | всего | 15738,3 | 2510,2 | 2708,4 | 3464,5 | 4149,6 | 2905,6 | Развитие духовно-нравственных ценностей, патриотических основ личности подрастающего поколения, формирования уважительного отношения к старшему поколению | Муниципальный заказчик – администрация Брюховецкогосельского поселения Брюховецкого района/ исполнитель – отдел по социальным вопросам, торговле, взаимодействию с общественностью иправоохранительными органами администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  | местный бюджет | 15738,3 | 2510,2 | 2708,4 | 3464,5 | 4149,6 | 2905,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | День освобождения станицы и Краснодарского Края от немецко-фашистских захватчиков | МБ | 518,0 | 43,0 | 106,0 | 115,0 | 119,0 | 135,0 |  |  |
| 1.2 | Проведение смотра-конкурса «Лучший орган ТОС» | МБ | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 1.3 | Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню Победы в ВОВ | МБ | 5041,9 | 518,0 | 607,7 | 829,5 | 2297,6 | 789,1 |  |  |
| 1.4 | День образования Краснодарского края, День независимости России | МБ | 68,8 | 14,8 | 8,0 | 12,0 | 14,0 | 20,0 |  |  |
| 1.5 | День памяти и скорби, день неизвестного солдата | МБ | 458,0 | 30,0 | 85,0 | 87,0 | 115,0 | 141,0 |  |  |
| 1.6 | Информационное сопровождение проведения выборов | МБ | 768,8 | 56,2 | 0,0 | 398,6 | 148,0 | 166,0 |  |  |
| 1.7 | День станицы (образования Брюховецкого куреня): - дни хуторов; - дни улиц; - скачки | МБ | 2944,7 | 791,5 | 590,7 | 643,0 | 441,0 | 478,5 |  |  |
| 1.8 | День пожилого человека | МБ | 185,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 1.9 | Участие администрации в погребении известных людей внесших свой вклад в развитие поселения | МБ | 574,0 | 30,0 | 110,0 | 45,0 | 144,0 | 245,0 |  |  |
| 1.10 | Новогодние мероприятия | МБ | 2077,2 | 196,8 | 240,0 | 468,4 | 578,0 | 594,0 |  |  |
| 1.11 | Поздравления с юбилейными, праздничными и памятными датами | МБ | 1096,9 | 188,9 | 170,0 | 200,0 | 247,0 | 291,0 |  |  |
| 1.12 | Организация работы «Брюховецкая Официальная лига КВН» | МБ | 1975,0 | 600,0 | 750,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Информационная поддержка населения Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района | всего | 857,6 | 126,1 | 194,0 | 169,5 | 166,0 | 202,0 | Повышение уровня осведомленности жителей поселения | Муниципальный заказчик – администрация Брюховецкогосельского поселения Брюховецкого района/ исполнитель – отдел по социальным вопросам, торговле, взаимодействию с общественностью и правоохранитель-ными органами администрации Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района |
|  |  | местный бюджет | 857,6 | 126,1 | 194,0 | 169,5 | 166,0 | 202,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по программе |  | всего | 16595,9 | 2636,3 | 2902,4 | 3634,0 | 4315,6 | 3107,6 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16595,9 | 2636,3 | 2902,4 | 3634,0 | 4315,6 | 3107,6 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | » |

Заместительглавы Брюховецкого

сельского поселения Брюховецкого района,

начальник отдела по социальным вопросам,

торговле, взаимодействию с общественностью

и правоохранительными органами                                                                                                                                 С.А. Бобылева